附件2

第二轮《内蒙古自治区志》各分志进度和规划表

| 序号 | 志书名称 | 承编单位 | 目前情况或 计划安排 | 出版时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《烟草志》 | 内蒙古烟草专卖局（烟草公司） | 已出版 | 2007年 |
| 2 | 《妇联志》 | 自治区妇联 | 已出版 | 2008年 |
| 3 | 《政协志》 | 自治区政协办公厅 | 已出版 | 2009年 |
| 4 | 《环境志》 | 自治区环保厅 | 已出版 | 2010年 |
| 5 | 《测绘志》 | 自治区测绘局 | 已出版 | 2011年 |
| 6 | 《共青团志》 | 自治区团委 | 已出版 | 2013年 |
| 7 | 《宗教志》 | 自治区宗教局 | 已出版 | 2013年 |
| 8 | 《发展和改革志》 | 自治区发展改革委 | 已出版 | 2014年 |
| 9 | 《统计志》 | 自治区统计局 | 已出版 | 2014年 |
| 10 | 《文史研究馆志》 | 自治区文史研究馆 | 已出版 | 2015年 |
| 11 | 《对外贸易志》 | 自治区商务厅 | 已出版 | 2015年 |
| 12 | 《宣传志》 | 自治区党委宣传部 | 已付印 | 2015年 |
| 13 | 《审计志》 | 自治区审计厅 | 已付印 | 2015年 |
| 14 | 《电力工业志》 | 内蒙古电力（集团）有限责任 公司 | 已付印 | 2015年 |
| 15 | 《民主党派志》 | 自治区民主党派 | 已验收 | 2016年 |
| 16 | 《民族志》 | 自治区民委 | 已验收 | 2016年 |
| 17 | 《地震志》 | 内蒙古地震局 | 已验收 | 2016年 |
| 18 | 《共产党志》 | 自治区党委办公厅 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 19 | 《纪检监察志》 | 自治区纪检委（监察厅） | 已启动 | 2018年 |
| 20 | 《组织志》 | 自治区党委组织部 | 正在编纂 | 2016年 |
| 21 | 《统战志》 | 自治区党委统战部 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 22 | 《档案志》 | 自治区档案局 | 已启动 | 2017年 |
| 23 | 《人大志》 | 自治区人大常委会办公厅 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 24 | 《政府志》 | 自治区人民政府办公厅 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 25 | 《军事志》 | 内蒙古军区 | 已启动 | 2017年 |
| 26 | 《武警志》 | 武警内蒙古总队 | 已启动 | 2018年 |
| 27 | 《公安志》 | 自治区公安厅 | 已启动 | 2017年 |
| 28 | 《审判志》 | 自治区高级人民法院 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 29 | 《检察志》 | 自治区人民检察院 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 30 | 《工会志》 | 自治区总工会 | 已完成初稿 | 2017年 |
| 31 | 《文学艺术志》 | 自治区文联 | 已启动 | 2017年 |
| 32 | 《红十字会志》 | 自治区红十字会 | 已启动 | 2016年 |
| 33 | 《教育志》 | 自治区教育厅 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 34 | 《科学技术志》 | 自治区科技厅 | 待评审 | 2016年 |
| 35 | 《工业和信息化志》 | 自治区经济和信息化委 | 已启动 | 2018年 |
| 36 | 《蒙古语文志》 | 自治区民委 | 已启动 | 2017年 |
| 37 | 《民政志》 | 自治区民政厅 | 已启动 | 2017年 |
| 38 | 《司法行政志》 | 自治区司法厅 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 39 | 《财政志》 | 自治区财政厅 | 已启动 | 2017年 |
| 40 | 《人力资源和社会保障志》 | 自治区人力资源社会保障厅 | 已启动 | 2016年 |
| 41 | 《国土资源志》 | 自治区国土资源厅 | 完成初稿 | 2016年 |
| 42 | 《建设志》 | 自治区住房城乡建设厅 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 43 | 《交通志》 | 自治区交通运输厅 | 完成初稿 | 2016年 |
| 44 | 《水利志》 | 自治区水利厅 | 已启动 | 2016年 |
| 45 | 《农牧业志》 | 自治区农牧业厅 | 已启动 | 2016年 |
| 46 | 《林业志》 | 自治区林业厅 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 47 | 《文化志》 | 自治区文化厅 | 2016年启动 | 2019年 |
| 48 | 《卫生和计划生育志》 | 自治区卫生计生委 | 2016年启动 | 2019年 |
| 49 | 《外事志》 | 自治区人民政府外事办 | 已启动 | 2017年 |
| 50 | 《地税志》 | 自治区地税局 | 已启动 | 2017年 |
| 51 | 《工商行政管理志》 | 自治区工商局 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 52 | 《质量技术监督志》 | 自治区质监局 | 已启动 | 2018年 |
| 53 | 《广播电影电视志》 | 自治区新闻出版广电局 | 完成评审稿 | 2016年 |
| 54 | 《出版志》 | 自治区新闻出版广电局 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 55 | 《体育志》 | 自治区体育局 | 正在总纂 | 2017年 |
| 56 | 《旅游志》 | 自治区旅游局 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 57 | 《粮食志》 | 自治区粮食局 | 已启动 | 2017年 |
| 58 | 《扶贫开发志》 | 自治区扶贫办 | 已启动 | 2017年 |
| 59 | 《食品药品监督管理志》 | 自治区食品药品监管局 | 已启动 | 2019年 |
| 60 | 《国税志》 | 内蒙古国税局 | 已启动 | 2018年 |
| 61 | 《气象志》 | 内蒙古气象局 | 初稿已完成 | 2017年 |
| 62 | 《煤炭工业志》 | 自治区煤炭工业局 | 已启动 | 2017年 |
| 63 | 《出入境检验检疫志》 | 内蒙古出入境检验检疫局 | 已启动 | 2017年 |
| 64 | 《通信志》 | 内蒙古通信管理局 | 已启动 | 2017年 |
| 65 | 《邮政志》 | 内蒙古邮政管理局 | 初稿已完成 | 2016年 |
| 66 | 《铁路志》 | 呼和浩特铁路局 | 已启动 | 2019年 |
| 67 | 《海关志》 | 呼和浩特海关、满洲里海关 | 已启动 | 2019年 |
| 68 | 《金融志》 | 人民银行呼和浩特中心支行 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 69 | 《民航志》 | 内蒙古民航机场集团公司 | 2016年初 启动 | 2019年 |
| 70 | 《供销合作社志》 | 自治区供销合作联社 | 已启动 | 2018年 |
| 71 | 《包钢志》 | 包头钢铁（集团）有限责任 公司 | 已启动 | 2019年 |
| 72 | 《大兴安岭森工志 》 | 内蒙古大兴安岭林管局 | 已启动 | 2017年 |
| 73 | 《草原志》 | 内蒙古农业大学 | 2016年启动 | 2019年 |
| 74 | 《北京办事处志》 | 自治区人民政府驻北京办事处 | 已启动 | 2018年 |
| 75 | 《上海办事处志》 | 自治区人民政府驻上海办事处 | 已启动 | 2016年 |
| 76 | 《大事记》 | 自治区地方志办公室 | 已启动 | 2017年 |