附件1

内蒙古自治区各盟市地方志工作进度统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盟市地方志  工作机构 | 机构情况 | 编制  人数 | 二轮修志编纂进度 | | | 年鉴编纂  情 况 | 乡镇、村级志书情况 | 地方史编写情况 | 旧志  整理 | 地情网站  建设 | 方志馆  建设 |
| **启动**  **时间** | **评审验收**  **情况** | **出版**  **时间** |
| 呼和浩特市党史  地方志办公室 | 副处级参公事业单位，党史、地方志二合一机构（9个旗县区没有工作机构） | 20人，在职16人 | 2014年 | 未评审 | 2018年 | 2001年开始编纂，目前一年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2012年建立呼和浩特地情网站，2014年优化升级 | 已向呼和浩特市人民政府申请立项 |
| 包头市地方志  办公室 | 副处级参公事业单位，独立机构（2个区没有工作机构） | 15人，在职5人 | 2013年 | 未评审 | 2018年 | 1985年开始编纂，2000年重新编纂后两年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2014年建立包头地情网站，同年优化升级 | 已向包头市人民政府申请在新党政大楼筹建方志馆 |
| 呼伦贝尔市档案  史志局 | 正处级参公事业单位，档案、党史、地方志三合一机构 | 45人，在职43人 | 2007年 | 2014年9月评审，正在分编修改 | 2016年 | 2001年开始编纂，目前一年一鉴或二年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2014年建立呼伦贝尔地情网站，同年优化升级 | 筹备阶段 |
| 兴安盟地方志  办公室 | 正处级参公事业单位，独立机构 | 9人，在职9人 | 2005年 | 已出版  发行 | 2014年 | 2008年开始编纂，目前一年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2014年建立兴安盟地情网站，同年优化升级 | 2014年5月兴安盟行政公署分管领导批准在盟文化中心建设 |
| 通辽市党史地方志办公室 | 正处级参公事业单位，党史、地方志二合一机构 | 16人，在职13人 | 2004年 | 已出版  发行 | 2010年 | 2000年开始编纂，目前一年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2014年建立通辽地情网站，同年优化升级 | 已向通辽市分管领导汇报，拟同主题博物馆一同建造 |
| 赤峰市地方志  办公室 | 正科级参公事业单位，独立机构 | 5人，在职1人 | 2014年 | 未评审 | 2018年 | 1991年开始编纂，目前一年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2014年建立赤峰地情网站，同年优化升级 | 筹备阶段 |
| 锡林郭勒盟党史  地方志办公室 | 正处级参公事业单位，党史、地方志二合一机构 | 18人，在职14人 | 2010年 | 未评审 | 2018年 | 2000年开始编纂，目前一年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2013年建立锡盟地情网站，2014年优化升级 | 有方志馆 |
| 乌兰察布市地方志办公室 | 副处级参公事业单位，独立机构（3个县市没有工作机构） | 5人，在职4人 | 2013年 | 未评审 | 2018年 | 2000年开始编纂，目前一年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2014年建立乌兰察布地情网站，同年优化升级 | 已向乌兰察布市分管领导汇报，已确定场馆，报财政预算 |
| 鄂尔多斯市地方志办公室 | 正科级参公事业单位，独立机构 | 5人，在职4人 | 2011年 | 未评审 | 2018年 | 2001年开始编纂，目前一年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2014年建立鄂尔多斯地情网站，同年优化升级 | 筹备阶段 |
| 巴彦淖尔市地方志办公室 | 副处级参公事业单位，独立机构 | 7人，在职4人 | 2014年 | 未评审 | 2018年 | 1999年开始编纂，目前一年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2014年建立巴彦淖尔地情网站，同年优化升级 | 有方志馆 |
| 乌海市档案  史志局 | 正处级参公事业单位，档案、党史、地方志三合一机构 | 25人，在职23人 | 2009年 | 已出版  发行 | 2012年 | 1993年开始编纂，目前一年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2014年建立乌海地情网站，同年优化升级 | 建有方志  资料馆 |
| 阿拉善盟档案  史志局 | 副处级参公事业单位，档案、党史、地方志三合一机构 | 21人，在职20人 | 2007年 | 已出版  发行 | 2012年 | 2001年开始编纂，目前一年一鉴 | — | — | 尚未  启动 | 2014年建立巴彦淖尔网站，同年优化升级 | 有方志馆 |
| 满洲里市档案  史志局 | 副处级参公事业单位，档案、党史、地方志三合一机构 | 4人，在职3人 | 2005年 | 已出版  发行 | 2006年 | 2002年开始编纂，目前以合卷的方式出版7本 | — | — | 尚未  启动 | 尚未建设 | 筹备阶段 |
| 二连浩特市档案史志局 | 正科级参公事业单位，档案、党史、地方志三合一机构 | 10人，在职10人 | — | 未评审 | — | 没有编纂 | — | — | 尚未  启动 | 2013年建立巴彦淖尔网站，2014年优化升级 | 有方志馆 |